ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ ПЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СПИРОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2012                                                д. Пеньково                                          № 26-п

Об утверждении плана мероприятий по методическому

и правовому обеспечению перехода на межведомственное

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мероприятий администрации  Пеньковского сельского поселения Спировского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района  в сети  Интернет и на стендах библиотек Пеньковского сельского поселения

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации

Пеньковского сельского поселения:                                                 Л.Г. Комарова

Приложение

к постановлению Главы  администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района Тверской области

от 28.05.2012 № 26

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# муниципального образования Пеньковское сельское поселение по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1.1. | Определение заместителя главы муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) | до 10 мая 2012 года | Распоряжение Главы администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района о назначении заместителя главы, ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Заместитель администрации Пеньковского сельского поселения М.А. Кустова |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | до 1 июля 2012 года | Технологические карты оказания муниципальных услуг | администрация Пеньковского сельского поселения - исполнители муниципальных услуг |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | До 1 июля 2012 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Проведение инвентаризации правовых актов администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | постоянно | Перечень правовых актов администрации Пеньковского сельского поселения района, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | постоянно | Предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, представленные ответственному заместителю главы администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.3. | Разработка плана подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | постоянно | План подготовки и согласование проектов нормативных правовых актов администрации Пеньковского сельского поселения | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.4. | Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов в соответствии с планом подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов | постоянно | Постановление главы администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.5. | Подготовка и утверждение правовых актов администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | постоянно | Постановление главы администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.6 | Разработка или внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | постоянно | Правовые акты администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района (административные регламенты) | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.7 | Разработка или внесение изменений в правовой акт администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг (далее-РМУ), в том числе определение ответственных лиц за ведение РМУ и передачу информации из РМУ в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | постоянно | Правовой акт администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района | Зам. главы администрации Пеньковского сельского поселения М.А. Кустова |
| 3.8. | Формирование и утверждение реестра муниципальных услуг (функций) | до 1 июня 2012 года | Правовой акт администрации Пеньковского сельского поселения Спировского района | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| 3.9. | Утверждение перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг | до 1 июля 2012 года | Правовой акт Совета депутатов Пеньковского сельского поселения Спировского района | администрация Пеньковского сельского поселения – исполнители муниципальных услуг |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме | До 1 июля 2012 года | Установленный перечень информационных ресурсов | Отдел по внутренней политике и связям с общественностью администрации района |
| 4.2. | Организация выполнения технологических работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид | до 1 января 2014 года | Выполненные работы | Структурные подразделения (отделы) администрации – исполнители муниципальных услуг |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Разработка медиаплана по информированию населения Пеньковского сельского поселения Спировского района о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | до 1 июля 2012 года | План по информированию населения Пеньковского сельского поселения Спировского района о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | Управление делами аппарата администрации Спировского района |
| 5.2. | Проведение мероприятий по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | постоянно | Отчеты главе администрации района | Управление делами аппарата администрации района |
| Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6.1. | Контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей | постоянно | отчет о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ | Администрация поселения |
| 6.2. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежеквартально | Отчет о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации муниципального образования | Администрация поселения |
| 6.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид | постоянно | Отчет | Администрация поселения |